## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
| 需求 | 5 个工作日
| 制定项目章程 | 1 个工作日
| 制定需求说明书 | 1 个工作日
| 界面原型绘制 | 3 个工作日
| 规划 | 5 个工作日
| 规划范围 | 5 个工作日
| 软件架构设计说明书 | 4 个工作日
| 界面设计说明书 | 3 个工作日
| 数据库设计说明书 | 3 个工作日
| 测试计划及测试用例 | 3 个工作日
| 创建WBS | 2 个工作日
| 形成范围基准 | 1 个工作日
| 规划时间 | 1 个工作日
| 排列工作包顺序 | 1 个工作日
| 估算资源 | 1 个工作日
| 估算持续时间 | 1 个工作日
| 制定进度计划 | 1 个工作日
| 规划质量 | 3 个工作日
| 制定测试计划 | 1 个工作日
| 制定测试用例 | 2 个工作日
| 规划人力资源 | 1 个工作日
| 制定人力资源计划 | 1 个工作日
| 制定人员配备管理计划 | 1 个工作日
| 规划沟通 | 1 个工作日
| 制定沟通管理计划 | 1 个工作日
| 规划风险 | 1 个工作日
| 识别风险 | 1 个工作日
| 风险分析 | 1 个工作日
| 制定风险登记册 | 1 个工作日
| 规划整合 | 1 个工作日
| 执行与监控 | 80 个工作日
| 项目执行 | 50 个工作日
| 前台模块 | 20 个工作日
| 注册登录 | 4 个工作日
| 首页页面 | 4 个工作日
| 亲子页面 | 4 个工作日
| 爱人页面 | 4 个工作日
| 朋友页面 | 4 个工作日
| 我的页面 | 4 个工作日
| 后台模块 | 15 个工作日
| 登录注册 | 2 个工作日
| 首页 | 2 个工作日
| 反馈管理 | 2 个工作日
| 公告管理 | 2 个工作日
| 业主管理 | 2 个工作日
| 话题管理 | 2 个工作日
| 标题管理 | 2 个工作日
| 推荐位管理 | 2 个工作日
| 系统管理 | 2 个工作日
| 项目监控 | 10 个工作日
| 各项指标监控 | 1 个工作日
| 监控评审 | 1 个工作日
| 变更评审 | 2 个工作日
| 项目验收 | 4 个工作日
| 收尾 | 3 个工作日
| 项目终验 | 3 个工作日
| 项目内部收尾 | 1 个工作日